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	Súlad s legislatívou
	Program rozvoja obce je spracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov


ČASŤ 1 - ÚVOD
	Program rozvoja obce Temeš je základným programovým dokumentom riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni. PRO predstavuje strednodobý plánovací a strategický dokument, ktorého spracovanie bolo motivované predovšetkým snahou o koncepčné, cieľavedomé a transparentné riadenie obce s cieľom hľadania efektívnych spôsobov riešenia problémov a potrieb rozvoja obce Temeš.
	Rozvojový dokument je spracovaný podľa odporúčaní Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v NRSR, zohľadňujúc ciele a priority ustanovené v programe rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Program rozvoja obce Temeš zohľadňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce. 
	Obec Temeš sa pre vypracovanie rozvojového dokumentu rozhodla nielen z dôvodu legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým kvôli správnemu zadefinovaniu aktuálnych problémov a verejného života v snahe o zameranie sa na stanovenie vhodných prioritných oblastí a konkrétnych projektov s cieľom nájdenia vhodných riešení. Dokument tak predstavuje súhrn cielených aktivít, navrhnutý za účelom oživenia sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce. Komplexnosťou riešenia PRO obce Temeš na roky 2025-2032 samospráva obce zabezpečuje rast kvality života v území a celkové zlepšenie životného prostredia. 
	Program rozvoja obce Temeš je rozdelený do štyroch hlavných častí v súlade s aktuálne platnou metodikou:
· analytická časť, ktorá obsahuje hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhady jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia v nadväznosti na existujúce stratégie a koncepcie, ako aj definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
· strategická časť, ktorá obsahuje definíciu stratégie rozvoja obce a určenie hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja obce s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja obce,
· realizačná a implementačná časť, ktorá sa zameriava na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia, organizačné zabezpečenie realizácie, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO, stanovenie merateľných ukazovateľov, 
· finančná časť, ktorá poskytuje pohľad na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
	Program rozvoja obce je otvorený dokument. Je možné ho dopĺňať a meniť na základe aktuálnych potrieb po schválení obecným zastupiteľstvom. V dôsledku toho predstavuje dokument vhodný nástroj regionálneho rozvoja, ktorý adekvátne reaguje na aktuálne otázky. 

	1.1. Inštitucionálne  východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry partnerstiev)

	1.1.1. Legislatíva upravujúca tvorbu a implementáciu PRO
	Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017

	1.1.2. Rozhodovacie kompetencie v oblasti tvorby a implementácie PRO
	Obecné zastupiteľstvo obce Temeš

	1.1.3. Partneri
	Dotknutá verejnosť
	Obyvatelia obce Temeš s trvalým i prechodným pobytom na území obce
Obyvatelia okolitých obcí
Návštevníci obce
Právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce
Ľudia pracujúci na území obce
Záujmové združenia, spolky a organizácie pôsobiace na území obce

	
	Hlavní aktéri rozvoja
	Štátne orgány
Trenčiansky samosprávny kraj
Okresný úrad Prievidza
Obec Čavoj, Nevidzany, Liešťany a Valaská Belá  ako susedné obce
Mesto Prievidza

	1.2. Obsahové východiská

	1.2.1. Zdôvodnenie potreby spracovania PRO
	· Legislatívny dôvod - povinnosť vyplývajúca zo zákona.
· Politický dôvod - záujem obce o zlepšenie kvality života občanov a podmienok pre ekonomické aktivity v obci, ako aj snaha o zavedenie efektívneho systému strategického riadenia rozvoja obce.
· Objavenie sa nových výziev, problémov či impulzov rozvoja obce.
· Naplnenie podmienok pre prístup k finančným a iným zdrojom.

	1.2.2. Definícia územia pre spracovanie PRO a územnej štrukturácie stratégie PRO
	Obec Temeš, okres Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj
Kataster obce je tvorený plochou 4,27 km2. Územie obce nie je vnútorne štruktúrované, preto PRO rozpracováva stratégiu rozvoja obce ako celku bez akéhokoľvek ďalšieho členenia.

	1.2.3. Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov
	Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022-2030
Regionálna inovačná stratégia pre TSK
Schválený plán dopravnej obslužnosti TSK 2021
Cyklostratégia TSK
Operačný program Slovensko
Plán obnovy a odolnosti

	1.2.4. Informácia o procese participatívnej tvorby PRO
	Za vypracovanie dokumentu zodpovedá PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. Zámer spracovania PRO bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce 28.5.2026. Spracovateľ a zadávateľ projektu sa v úvodnej fáze dohodli na rozdelení úloh pri príprave dokumentu nasledovne:
1. Gestorom projektu je starostka obce – Oľga Fakanová, ktorá  zodpovedá za vytvorenie pracovných skupín tvorby PRO a zostavenie projektového tímu.
2. Spracovateľ dokumentu pripraví východiskovú analýzu podmienok a potrieb prípravy a spracovania PRO, na základe čoho sa rozdelia úlohy v rámci jednotlivých pracovných skupín.
3. Spracovateľ zozbiera potrebné informácie z verejne dostupných zdrojov alebo priamo od obce ako vstupy pre spracovanie analytickej časti dokumentu. Nový Program rozvoja obce bude plne v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, pričom bude prispôsobený plne na podmienky obce. V obsahovej štruktúre, ako aj v jednotlivých fázach prípravy a spracovania dokumentu bude PRO v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov rozvoja regiónov, obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3.
4. Spracovateľ vytvorí návrh Formulára prípravy projektov, vrátane vzoru jeho vyplnenia. Následne je formulár distribuovaný členom projektového tímu a subjektom regionálneho rozvoja pôsobiacich na území obce s cieľom zistenia ich reálnych rozvojových potrieb, záujmov a odporúčaní.
5. Obec zrealizuje pracovné stretnutie členom projektového tímu k postupu spracovania PRO, na základe čoho sa upravia návrhy rozvojových projektov a opatrení na realizáciu stratégie rozvoja v rokoch 2026-2033.
6. Spracovateľ predloží zadávateľovi návrh programu rozvoja obce na pripomienkovanie, pričom pripomienky budú následne zapracované do dokumentu, pred samotným verejným pripomienkovaním a pred predložením na vyjadrenie dotknutým subjektom.





ČASŤ 2 - ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 Základné informácie o obci
	
	Počet obyvateľov
(k 31.12.2025)
	Rozloha (km2)
	Hustota obyvateľstva
(obyv./km2)

	obec Temeš
	184
	4,27
	43,09

	okres Prievidza
	126 771
	959,87
	132,07

	Trenčiansky kraj
	562 536
	4 501,81
	124,96


Obec Temeš sa rozprestiera v južnej časti Strážovskej hornatiny, v hlbokom krátkom ľavostrannom údolí potoka Belanka. 
Centrum obce leží na súradnici 48°52′08″ severnej zemepisnej šírky (N) a 18°28′39″ východnej zemepisnej dĺžky (E). 
	Obec patrí v rámci územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Trenčianskeho samosprávneho kraja, do okresu Prievidza. V oblasti členenia Nomenklatúry územných štatistických jednotiek patrí obec Temeš do samostatného regiónu NUTS 5 (LAU 2). 
	Celková rozloha obce predstavuje spolu 427 hektárov. K 31.12.2025 obec evidovala 184 obyvateľov. Hustota obyvateľov obce je v súčasnosti viac ako 43,09 obyvateľov/km2, čo je hlboko pod priemerom okresu, ako aj pod priemerom kraja. Z pohľadu národnostného zloženia sa obyvatelia väčšinovo hlásia k slovenskej národnosti. 

Historický vývoj obce
	     História obce siaha do obdobia spred roku 1332, kedy vznikla majetkovou deľbou medzi potomkami veľkomoravského rodu Diviackovcov, vtedy Temeš spolu s ďalšími troma dedinami a jednou usadlosťou pripadol potomkom Barleva a Jaroslava.V roku1333 si podelili majetky aj títo spomínaní potomkovia. V priebehu druhej polovice 14. a v prvej polovici 15. storočia prebiehal v Temeši ďalší doosídľovací proces, tak, ako aj v celej oblasti hornej Nitrice. Bol zavŕšený v polovici 15.storočia a v takom stave zotrval do konca feudalizmu. Barlevovým potomkom patrili v údolí Nitrice najrozsiahlejšie majetky, ktoré v roku 1427 podľahli ďalšej majetkovej deľbe. Dedičmi sa stali Barlev II. a Juraj, ktorí si Temeš rozdelili na rovnaké polovice.
V druhej polovici 15. storočia existovalo na území hornej Nitrice 22 samostatných sídelných jednotiek a niekoľko majerov, pričom Temeš bol zaraďovaný medzi drobné sídla – tvorili ho len tri domy. Ďalším známym majiteľom majetkov v Temeši bol banský podnikateľ Hellenbach, ktorý pôsobil v Temeši na začiatku 18.storočia. V polovici 18.storočia držal obec jeho príbuzný Juraj Hellenbach. V roku 1848 zrušením poddanstva sa obyvatelia obce stali slobodnými. 
Dôvodom vzniku obce, ako aj prvým zamestnaním obyvateľov bola ťažba rúd – zlata a striebra aj uránu. No pre malú výnosnosť baníctvo onedlho zaniklo a obyvatelia hornatej obce sa začali venovať spracúvaniu dreva, poľnohospodárstvu, chovu oviec a salašníctvu, tkaniu kobercov. Od 18.storočia ojedinele drotárčili a od roku 1747, kedy v neďalekom Gápli  jezuiti vybudovali majer a sklársku hutu, si niektorí zarábali podomovým obchodom so sklárskymi výrobkami, a iní ako pomocní robotníci v sklárskom podniku. Podomový obchod sa tak až do polovice 20.storočia stal takmer jediným zdrojom príjmov. Od 19.storočia obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce na južné Slovensko a do Čiech, keďže okolie patrilo k najchudobnejším oblastiam župy. 
[image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\Pamätník padlým Temeš, Lazina.jpg]O mieste vzniku Temeša hovoria len ústne zdroje pamätníkov, ktoré sa odovzdávajú po generácie. Súčasná dedina už nestojí tam, kde pôvodne vznikla. Kedysi bola dedina bližšie k Nevidzanom, tam však vyhorela a dnes stojí juhozápadne od skaly. Pôvodná lokalita sa dodnes nazýva „Starý Temeš.“ Občania Temeša sa aktívne zapojili do bojov 1.a 2.svetovej vojny, ako aj do SNP. Kruté roky svetových vojen priamo postihli aj rodiny z Temeša, veľa ich blízkych sa nevrátilo – padli v boji. O týchto náročných časoch svedčí pamätná tabuľa padlým, ktorá je umiestnená na priečelí budovy kultúrneho domu. Taktiež tri pamätníky padlým, ktorí sa zapojili do bojov o Temeš. Tieto sa nachádzajú v miestnej časti Lazina, kde sú pochovaní 2 neznámi ruskí  vojaci. Ďalší pamätník je v miestnej časti Klin, je tam pochovaných 49 rumunských a 2 ruskí vojaci. Tretí pamätník je na bývalom školskom dvore, tu svoj život dokonal občan židovského pôvodu, ktorého Nemci zastrelili pri prechode frontu cez obec. Obci bol v roku 1947 udelený Rad SNP II.triedy a dostala Dekrét partizánskej obce Jána Žižku. Po oslobodení bola obec zmodernizovaná, vyrástlo mnoho nových rodinných domov, škola, kultúrny dom, futbalové ihrisko, vybudoval sa vodovod, elektrina, nový cintorín, nová predajňa potravín, dom smútku, zavedený bol aj telefón. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia však budovanie i rozvoj obce zabrzdili celospoločenské podmienky a Temeš bol vyhlásený za zánikovú obec. Bola zastavená výstavba rodinných domov, čo sa neskôr odrazilo na smerovaní obce. Začal sa veľký odliv obyvateľstva z dediny. 
Po nežnej revolúcii v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia pár mladých rodín v obci zostalo, no nepostačilo to na väčší rozvoj obce. Od roku 1981, kedy mala obec 520 obyvateľov, ich počet neustále klesá. V roku 2025 v obci trvalo žije už len 200 obyvateľov.
2.2 Analýza vnútorného prostredia
2.2.1 Demografický vývoj
	Demografický vývoj patrí medzi základné ukazovatele vývoja obce. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších a vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti, a preto je potrebné venovať tejto oblasti adekvátnu pozornosť. 
· Vývoj počtu obyvateľov
	Na základe celkového vývoja obyvateľov v posledných dvoch desaťročiach si možno všimnúť postupný pokles v celkovom počte obyvateľstva. Kým v roku 2000 obec evidovala 299 obyvateľov, v roku 2025 bolo zaznamenaných 188 osôb. Maximálny počet obyvateľov obec evidovala práve na začiatku sledovaného obdobia, najnižší počet obyvateľov bolo na trvalý pobyt prihlásených v roku 2025.


· Pohyb obyvateľstva
	Prirodzený prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých. Pri zhodnotení celkového vývoju počtu obyvateľov je však nutné zvažovať aj počty prisťahovaných a vysťahovaných na/z trvalého pobytu v obci.  
	
	2000
	2003
	2006
	2009
	2012
	2015
	2018
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Počet narodených
	4
	6
	2
	3
	0
	3
	1
	2
	1
	0
	1
	1

	Počet zomretých
	2
	2
	6
	2
	5
	5
	1
	5
	2
	3
	3
	4

	Počet prisťahovaných
	3
	5
	4
	5
	0
	4
	8
	4
	7
	2
	3
	1

	Počet vysťahovaných
	10
	6
	10
	9
	9
	6
	6
	10
	7
	3
	10
	3



	V celom sledovanom období bol celkový prírastok obyvateľstva negatívny, čo poukazuje na negatívne vývojové tendencie podieľajúce sa na celkovom počte obyvateľstva obce Temeš.  V rozmedzí rokov 2000-2025 celkový počet narodených a prisťahovaných do obce je o 100 osôb nižší ako počet zomretých a vysťahovaných z obce. V kontexte toho je nutné zvažovať opatrenia, ktoré by podporovali a zvyšovali pôrodnosť, aby sa v budúcom období zastavilo starnutie a pokles populácie. V dlhodobom horizonte je potrebné zvažovať podporu mladých rodín, bývania v obci a prilákanie nových obyvateľov do obce, čo sa môže pozitívne odraziť na ďalšom vývoji v tejto oblasti.


· Štruktúra obyvateľstva
Na základe pohlavia
	Z pohľadu zastúpení jednotlivých pohlaví v obci Temeš v polovici sledovaného obdobia dominujú ženy, od roku 2013 začali prevažovať muži. Najvýraznejší rozdiel v porovnaní mužov a žien je dokumentovaný v roku 2022, kedy počet mužov o 16 prevyšoval počet žien. Naopak, najnižší rozdiel medzi pohlaviami obec zaznamenala v roku 2003 a v roku 2024, kedy v obci žil rovnaký počet mužov a rovnaký počet žien. 


Na základe veku
	Veková štruktúra obyvateľstva poukazuje na negatívne vývojové tendencie v demografickom vývoji, čo dokumentuje aj nárast priemerného veku obyvateľstva a tiež aj nárast indexu starnutia. Priemerný vek v obci Temeš od roku 2000 narástol o viac ako 10 rokov. Priemerný vek v rámci SR bol v roku 2025 42,55 roka, pričom však vyšší priemerný vek zaznamenali mestá. Na vidieku bol priemerný vek nižší, čo je však v rozpore s vývojom v obci Temeš. V roku 2025 bol index starnutia v rámci celej SR 123,85%, pričom index starnutia v obci Temeš bol 371,43%. V porovnaní s rokom 1996 sa index starnutia viac ako strojnásobil. V kontexte zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce je potrebné sústrediť sa na podporu mladých rodín a ich zotrvanie v obci, čím by sa zlepšila veková skladba obyvateľstva v rámci budúcich období.
	Podiel osôb (%)
	1996
	2000
	2005
	2010
	2015
	2018
	2021
	2023
	2024
	2025

	v predproduktívnom veku
	17,09
	19,67
	17,42
	13,95
	8,26
	8,68
	9,36
	7,07
	7,41
	7,61

	v produktívnom veku
	62,97
	60,33
	63,76
	66,67
	67,39
	65,75
	65,02
	65,66
	63,49
	64,13

	v poproduktívnom veku
	19,94
	20
	18,82
	19,38
	24,35
	25,57
	25,62
	27,27
	29,1
	28,26



	Priemerný vek obyvateľstva
	

	
	1996
	2000
	2005
	2010
	2015
	2018
	2021
	2023
	2024
	2025

	Temeš
	40,46
	40,48
	40,93
	42,32
	46,53
	47,17
	48,3
	49,51
	50,66
	50,61

	SR
	48,7
	44,2
	39,54
	38,23
	42,41
	46,59
	41,39
	41,91
	42,21
	42,55

	Index starnutia
	

	Temeš
	116,67
	101,69
	108
	138,89
	294,74
	294,74
	273,68
	385,71
	392,86
	371,43

	SR
	51,22
	59,78
	70,74
	81,01
	94,22
	101,9
	108,27
	114,76
	118,94
	123,85



Na základe národnosti
	Podľa posledného sčítania z roku 2021 v obci Temeš výrazne dominuje slovenská národnosť, 97,64%, teda môžeme hovoriť o homogenite obce v rámci národnostného zloženia. K ukrajinskej národnosti sa prihlásil 1 obyvateľ, k iným národnostiam sa obyvatelia nehlásia. Pri 4 obyvateľoch národnosť zistená nebola.

Na základe náboženstva 	
	Obec Temeš sa prevažne hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 67,45% obyvateľov. 2,36% obyvateľov sa hlási ku gréckokatolíckej cirkvi, 1,42% k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. K reformovanej kresťanskej cirkvi a k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia sa prihlásil 1 obyvateľ. Bez vyznania je v obci 51 občanov. Vierovyznanie sa nepodarilo zistiť pri 4 obyvateľoch. 

Na základe vzdelania
	Štatistiky z roku 2021 poukazujú na fakt, že najviac populácie v obci má dosiahnuté stredné vzdelanie odborné učňovské (bez maturity) - 33,02%. Druhou najviac zastúpenou kategóriou v poradí sú obyvatelia s dosiahnutým úplným stredným vzdelaním (s maturitou) - 27,36%. Vysokoškolské vzdelanie, či už I., II. alebo III. stupňa dosiahlo 8,02% obyvateľstva. Bez školského vzdelania v skupine 15+ ročných nie je evidovaný nikto, základné vzdelanie dosiahlo 21,23% obyvateľstva. 

Na základe ekonomickej aktivity
	Z pohľadu celkovej nezamestnanosti v obci možno pozorovať, že nezamestnanosť sa v obci postupne znižovala, pričom výraznejšie sa znížila najmä v posledných rokoch v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím. V roku 2024 sa však opäť výraznejšie zvýšila - bez práce bolo 10 obyvateľov. 


2.2.2 Domový a bytový fond
	Obdobie výstavby bytov v obci

	rok
	počet bytov

	pred r. 1919
	1

	1919-1945
	27

	1946-1960
	32

	1961-1980
	46

	1981-2000
	18

	2001-2010
	4

	2011-2015
	3

	2016 - neskôr
	3

	nezistené
	2


	V obci Temeš obývajú obyvatelia prevažne rodinné domy. Podľa najnovších štatistických údajov z roku 2021 je v obci celkovo 136 bytov. Z pohľadu typu budovy, v obci dominujú rodinné domy - celkovo 130 bytov. 1 byt sa nachádza v ostatných budovách na bývanie, 1 v polyfunkčnej budove a 1 v neskolaudovanom rodinnom dome.
	Z pohľadu typu kanalizácie, 90,44% domácností má vlastnú žumpu/septik, 11 domácností je bez kanalizácie a pri 2 domácnostiach typ kanalizácie zistený nebol.
	Na verejný vodovod je pripojených 75% domácností. Vlastnú studňu má 2,94% domácností, bez prípojky je v obci 5 domácností.  Obec Temeš nie je plynofikovaná, preto ani rodinné domy nie sú pripojené na plyn. 
2.2.3 Občianska vybavenosť
Verejná vybavenosť
	Občianska vybavenosť obce zodpovedá veľkosti a počtu obyvateľov žijúcich v obci Temeš. Keďže a jedná o menšiu obce, v obci sa nenachádzajú zdravotnícke zariadenia, domov sociálnych služieb či iné zariadenia zdravotníckej starostlivosti. Zdravotnícke služby sú dostupné iba mimo územia obce, v okolitých obciach a mestách - Valaská Belá, Prievidza, Nováky, Bojnice, kde sa nachádza komplexná sieť ambulantných zdravotníckych služieb, odborných ambulancií, lekární a nemocničných zariadení. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je zabezpečená cestnou dopravou a individuálnou automobilovou dopravou. Pre starších obyvateľov a sociálne zraniteľné skupiny predstavuje vzdialenosť zdravotníckych služieb určitý limitujúci faktor, najmä pri pravidelných návštevách odborných ambulancií. V oblasti sociálnych služieb obec zabezpečuje základné administratívne a informačné služby pre obyvateľov a spolupracuje s okolitými obcami a zariadeniami sociálnych služieb v regióne. Perspektívou do budúcnosti je podpora terénnych sociálnych služieb a rozvoj komunitných aktivít pre seniorov.
[image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\deti habánek.jpg][image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\šarkany 22.jpg]	Školské zariadenia sa v obci tiež nenachádzajú. Žiaci z obce navštevujú materskú školu a základnú školu v obci Čavoj, prípadne majú možnosť navštevovať základnú školu v Nitrianskom Rudne. Dostupnosť školských zariadení je zabezpečená prostredníctvom regionálnej autobusovej dopravy a individuálnej dopravy rodičov. Vzhľadom na vidiecky charakter obce je dochádzka za vzdelávaním prirodzenou súčasťou života obyvateľov. Obec podporuje vzdelávacie a komunitné aktivity najmä prostredníctvom kultúrnych podujatí, spoločenských stretnutí a spolupráce s miestnymi organizáciami. Potenciál rozvoja predstavuje najmä podpora neformálneho vzdelávania, environmentálnej výchovy a aktivít pre deti a mládež.  
[image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\vitanie detí.jpg]	Obec Temeš disponuje priaznivým prírodným prostredím, ktoré vytvára vhodné podmienky pre rekreačné a voľnočasové aktivity. Okolitá krajina ponúka možnosti turistiky, cykloturistiky, rekreačných prechádzok a pobytu v prírode. Spoločenský život v obci je sústredený najmä okolo kultúrnych a komunitných podujatí organizovaných obcou a miestnymi obyvateľmi. Ide predovšetkým o tradičné 
spoločenské stretnutia, kultúrne podujatia, oslavy a sezónne aktivity podporujúce komunitný život a medzigeneračné vzťahy. V obci sa nachádza tiež knižnica. 
	Športová infraštruktúra v obci má základný charakter a slúži predovšetkým na rekreačné využitie obyvateľov. V obci sa nachádza futbalové ihrisko, detské ihrisko. Potenciál ďalšieho rozvoja spočíva v modernizácii verejných priestranstiev, podpore športových a oddychových zón a vytváraní podmienok pre aktívne trávenie voľného času všetkých vekových skupín.
Významným rozvojovým faktorom je aj potenciál vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a využitie prírodného prostredia regiónu na rozvoj rekreačných aktivít.
[image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\budova DS.jpg]
Z obecných budov má obec vo vlastníctve nasledujúce budovy:
· budova Obecného úradu,  
· Kultúrny dom,
· Dom smútku,
· šatne na futbalovom ihrisku,

Na území obce pôsobia zo záujmových združení a spolkov FSk Košarinka, Urbár - pozemkové spoločenstvo, TJ Slovan a poľovníci.
[image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\kapura.jpg] [image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\TJ Slovan Temeš.jpg]

Komerčná vybavenosť
	Obec Temeš patrí medzi menšie vidiecke obce s prevažne obytnou a rekreačnou funkciou. Komerčná vybavenosť obce má základný charakter a zodpovedá veľkosti obce, počtu obyvateľov a jej vidieckemu charakteru. Väčšina komerčných služieb a občianskej vybavenosti vyššieho významu je dostupná v okolitých sídlach, najmä v obci Nitrianske Rudno a okresnom meste Prievidza. Komerčná vybavenosť obce je orientovaná najmä na základnú obsluhu miestneho obyvateľstva a rekreačných návštevníkov - priamo na území obce sa nachádza predajňa potravín, pohostinstvo, rybné hospodárstvo, rodinná pekáreň a ubytovacie zariadenia. Ostatné služby využívajú obyvatelia v okolitých obciach a okresnom meste, keďže priamo v obci poskytované nie sú.
	Potenciál rozvoja predstavuje podpora drobného podnikania, lokálnych služieb a vidieckej ekonomiky, predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, agroturistiky a služieb spojených s rekreáciou v prírodnom prostredí.
2.2.4 Technická infraštruktúra
	Technická vybavenosť (31.12.2025)

	Pošta
	nie

	Verejný vodovod
	áno

	Verejná kanalizácia      
	nie

	Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
	nie

	Rozvodná sieť plynu
	nie

	Miestny rozhlas
	áno

	Verejné osvetlenie
	áno


Obec je napojená na elektrické vedenie, ktoré poskytuje elektrinu obyvateľom v domácnostiach. Obec je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom diaľkového vedenia linky VN 22kV, z ktorej sú napojené jestvujúce trafostanice. 
Obec nie je plynofikovaná. 
Obec Temeš nie je odkanalizovaná, a napojená na ČOV. Obec má vybudovaný verejný vodovod. 
	Na celom území obce je pokrytie všetkých mobilných operátorov. Obec má vybudované verejné osvetlenie a miestny rozhlas. 
	Obec Temeš zabezpečuje na pravidelnej báze aj odvoz komunálneho odpadu - každé tri týždne. Separovaný zber odpadov sa organizuje podľa jednotlivého druhu odpadu.
2.2.5 Hospodárstvo
	V obci Temeš sa obyvatelia v minulých obdobiach venovali najmä poľnohospodárstvu. V súčasnosti sa obyvatelia obce venujú rôznym zameraniam, pričom značná časť obyvateľstva dochádza za prácou mimo obce. 
	
	2005
	2010
	2015
	2018
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Fyzické osoby -podnikatelia
	13
	9
	12
	11
	13
	14
	9
	11
	11

	-z toho živnostníci
	13
	9
	12
	11
	13
	14
	9
	11
	10

	Právnické osoby
	3
	4
	3
	5
	5
	4
	4
	6
	6

	-z toho ziskové
	1
	1
	2
	4
	4
	3
	3
	5
	5

	-z toho neziskové
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Finančné hospodárenie
	Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý je zostavovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. 
	Rozpočet na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Výška príjmov i výdavkov bola schválená na úrovni 81 450 Eur.  Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako nulový. Schválené zmeny rozpočtu navýšili rozpočet na úroveň 287 536 Eur - príjmová časť a 286 291 Eur - výdavková časť.

Rozpočet obce k 31.12.2025
	
	schválený rozpočet na
rok 2025(€)
	rozpočet
2025 po zmenách (€)
	
	schválený rozpočet na rok 2025 (€)
	rozpočet 2025 po zmenách (€)

	príjmy celkom
	81 450,00
	287 536,00
	výdavky celkom
	81 450,00
	286 291,00

	bežné príjmy
	81 450,00
	101 716,00
	bežné výdavky
	79 750,00
	96 411,00

	kapitálové príjmy
	0
	96 020,00
	kapitálové výdavky
	0
	98 420,00

	príjmové finančné operácie
	0
	89 800,00
	výdavkové finančné operácie
	1 700,00
	91 460,00



Na rok 2026 bol schválený vyrovnaný rozpočet vo výške 85 289 Eur v príjmovej i výdavkovej časti. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový. 

Rozpočet na rok 2026
	
	schválený rozpočet na 
rok 2026 (€)
	
	schválený rozpočet na rok 2023 (€)

	príjmy celkom
	85 289,00
	výdavky celkom
	85 289,00

	bežné príjmy
	84 592,00
	bežné výdavky
	81 398,00

	kapitálové príjmy
	0
	kapitálové výdavky
	2 157,00

	príjmové finančné operácie
	697,00
	výdavkové finančné operácie
	1 734,00














Tabuľka - Štruktúra príjmov a výdavkov obce od roku 2019
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Príjmy
	90 026,26
	75 242,04
	110 524,29
	87 805,84
	107 553,56
	112 146,18
	286 823,22
	85 289,00

	Výdavky
	72 465,87
	72 892,67
	107 615,33
	86 154,63
	99 771,99
	112 073,30
	284 631,20
	85 289,00


2.3 Analýza vonkajšieho prostredia
2.3.1 Poloha obce
[image: ]	Obec Temeš sa nachádza v západnej časti Slovenska. Obec leží v priemernej nadmorskej výške 528 m, pričom terénna územná členitosť sa pohybuje od  505 metrov až po 915 m.n.m. Reliéf územia je pomerne výškovo členitý, tvoria ho predovšetkým lesy, ktoré zaberajú 62% z celkovej výmery pôdy. Povrch chotára na širokých chrbtoch tvoria kryštalické horniny a bridlice, na strmších svahoch druhohorné horniny s krasovými javmi.
Centrum obce leží na súradnici 48° 52′ 08″ severnej zemepisnej šírky (N) a 18° 28′ 39″ východnej zemepisnej dĺžky (E).  Kataster obce sa rozkladá na ploche 4,27 km2. 

2.3.2 Geologická stavba a prírodné podmienky
	Geologická stavba územia je tvorená prevažne druhohornými horninami, najmä vápencami a dolomitmi, ktoré podmieňujú členitý reliéf krajiny, výskyt krasových javov a lesnatý charakter územia. V nižších polohách sa nachádzajú svahové a fluviálne sedimenty, vytvorené činnosťou vodných tokov a dlhodobými geomorfologickými procesmi.
	Geomorfologicky patrí územie do horskej a podhorskej krajiny s výrazným zastúpením lesných porastov. Reliéf je prevažne pahorkatinný až vrchovinný, s lokálnymi strmšími svahmi a úzkymi dolinami. Nadmorská výška územia sa pohybuje približne od 400 do 800 m n. m., čo vytvára priaznivé podmienky pre zachovanie prírodného prostredia a ekologickej stability krajiny.
	Klimatické pomery obce sú charakteristické mierne teplou až chladnejšou horskou klímou s dostatkom zrážok počas celého roka. Územie je ovplyvnené horským prostredím, čo sa prejavuje nižšími priemernými teplotami, vyššou vlhkosťou vzduchu a dlhším trvaním snehovej pokrývky v zimnom období.
	Hydrologicky patrí územie do povodia rieky Nitra prostredníctvom menších vodných tokov a prítokov odvodňujúcich územie Strážovských vrchov. Vodné toky majú prevažne bystrinný charakter a významne ovplyvňujú formovanie reliéfu územia.
	Z hľadiska pôdnych pomerov sa v území nachádzajú najmä lesné a kambizemné pôdy, ktoré vznikli na karbonátových a flyšových horninách. Väčšia časť katastra je využívaná ako lesná pôda, menšiu časť tvoria trvalé trávnaté porasty a poľnohospodárska pôda.
	Prírodné podmienky obce vytvárajú vhodné predpoklady pre rozvoj vidieckeho turizmu, rekreácie a hospodárenia šetrného k životnému prostrediu. Významnú hodnotu územia predstavuje zachované prírodné prostredie s vysokým podielom zelene a ekologicky stabilných plôch.
	Rastlinstvo a živočíšstvo v katastrálnom území obce Temeš je charakteristické pre horské a podhorské oblasti pohoria Strážovské vrchy. Významnú časť územia pokrývajú lesné porasty, ktoré plnia dôležitú ekologickú, krajinotvornú a vodohospodársku funkciu.
	Z hľadiska vegetácie prevládajú najmä zmiešané a listnaté lesy s dominantným zastúpením buka lesného, duba zimného, hrabu obyčajného a javora horského. Vo vyšších a chladnejších polohách sa miestami nachádzajú aj ihličnaté dreviny, najmä smrek obyčajný a jedľa biela. Súčasťou krajiny sú tiež lúčne a pasienkové spoločenstvá s výskytom typických druhov horských a podhorských rastlín. V jarnom období sa na lúkach a okrajoch lesov vyskytujú viaceré druhy bylín a chránených rastlín viazaných na zachovalé prírodné prostredie.
	Fauna územia je druhovo pestrá a zodpovedá prírodným podmienkam lesnatého horského prostredia. Z cicavcov sa v území bežne vyskytuje srnčia a jelenia zver, diviak lesný, líška obyčajná, jazvec lesný a drobné lesné cicavce. V menej narušených častiach lesov možno zaznamenať aj výskyt chránených druhov živočíchov.
	Z vtáctva sú zastúpené druhy viazané na lesné ekosystémy, napríklad ďatle, sovy, dravce a spevavé vtáctvo. Vodné toky a vlhšie stanovištia poskytujú vhodné podmienky pre obojživelníky a drobné vodné organizmy.
	Prírodné prostredie obce Temeš predstavuje hodnotný krajinno-ekologický priestor s významným zastúpením prirodzených biotopov. Zachovalosť prírodného prostredia vytvára priaznivé podmienky pre ochranu biodiverzity, ekologickú stabilitu územia a rozvoj rekreačných aktivít v súlade s princípmi ochrany prírody a krajiny.
2.3.3 Dopravná infraštruktúra
	Obec Temeš leží vo vzdialenosti približne 25 km od krajského mesta Prievidza. Dostupnosť do krajského mesta Trenčín je približne 61 km, časovo približne 52 minút. 
· [image: ]Cestná doprava - dopravné napojenie obce je zabezpečené prostredníctvom cestnej siete regionálneho významu, ktorá prepája obec s okolitými sídlami a okresným mestom Prievidza. Do obce vedie cesta č. III/1804, ktorá odbočuje z hlavného ťahu medzi obcou Nitrianske Rudno a Valaská Belá. Celková dĺžka cestnej siete v obci je 4,5 km.
· [image: H:\Vladimira\Vlastne PHSR 2020\Temeš 2026\Doplnenie\zastávka na doline.jpg]Autobusová doprava - autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Prievidza a.s. V obci sa nachádzajú 2 zastávky pre autobusovú dopravu.   
· Železničná doprava - obec nemá priame železničné napojenie ani železničnú zastávku na svojom území. Najbližšie železničné stanice sa nachádzajú najmä v mestách Prievidza, Nováky a Handlová, ktoré zabezpečujú regionálne aj nadregionálne železničné spojenia v rámci Trenčianskeho kraja a ďalších častí Slovenskej republiky. Železničná doprava je pre obyvateľov obce využívaná predovšetkým prostredníctvom nadväznej cestnej a autobusovej dopravy. Význam železničnej dopravy spočíva najmä v zabezpečení dochádzky za prácou, vzdelaním a službami do väčších urbanizovaných centier regiónu.
· Iné formy dopravy - dominantnú formu dopravy v obci predstavuje individuálna automobilová doprava a regionálna autobusová doprava. Verejná autobusová doprava zabezpečuje spojenie obce s okolitými sídlami a okresným mestom Prievidza, pričom plní významnú funkciu najmä pre obyvateľov bez vlastného motorového vozidla, študentov a seniorov. Územím obce vedú miestne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu zastavaného územia a napojenie na regionálnu cestnú sieť. Stav a technická úroveň miestnych komunikácií majú významný vplyv na bezpečnosť a kvalitu dopravnej obsluhy obce. Významný potenciál má aj rozvoj nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej a pešej dopravy. Prírodné prostredie a krajinný charakter územia vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj cykloturistiky, rekreačných trás a peších turistických aktivít. Rozvoj tejto infraštruktúry môže podporiť nielen mobilitu obyvateľov, ale aj cestovný ruch a rekreačné využitie územia.
2.3.4 Životné prostredie
	Ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre zabezpečenie kvality života súčasných aj budúcich generácií. Výzva spočíva v tom, skombinovať ju s nepretržitým hospodárskym rastom takým spôsobom, ktorý by bol dlhodobo udržateľný. Vzhľadom  na klimatické zmeny je táto výzva čoraz pálčivejšia. Obec Temeš je obcou, ktorá má dobrý potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Vzhľadom na tento fakt, ako i na potrebu zachovania prírody ako celku, je trvalo udržateľný rast rešpektujúci environmentálne špecifiká a ohrozenia významnou prioritou v rozvoji obce.  
	Medzi zdroje znečisťovania ovzdušia v obci patria najmä lokálne vykurovanie tuhým palivom, automobilová doprava a stavebná činnosť.
	Z pohľadu znečistenia pôdy sú hlavnými zdrojmi znečistenia v obci najmä osídlenie so svojimi sprievodnými znakmi, odpady, stavebná činnosť, odpadové vody, doprava.

2.3.5 Odpadové hospodárstvo
	Odpadové hospodárstvo v obci Temeš je zabezpečované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s komunálnym odpadom. Systém odpadového hospodárstva upravuje spôsob nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, triedenými zložkami odpadu, biologicky rozložiteľným odpadom, drobným stavebným odpadom a ďalšími osobitnými druhmi odpadu. 
	Na území obce je zavedený systém pravidelného zberu komunálneho odpadu prostredníctvom zberných nádob. Zmesový komunálny odpad je zhromažďovaný do nádob typu KUKA a veľkoobjemových kontajnerov, pričom jeho vývoz je zabezpečovaný v intervale jedenkrát mesačne prostredníctvom oprávnenej zmluvnej spoločnosti. V obci nie je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu ani zberný dvor. 
	Súčasťou systému odpadového hospodárstva je aj triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Obec zabezpečuje separovaný zber papiera, plastov, skla a kovov prostredníctvom farebne označených vriec a kontajnerov. Vývoz triedeného odpadu sa realizuje pravidelne v mesačných intervaloch. Triedený zber predstavuje významný nástroj na znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu a podporu recyklácie. V oblasti biologicky rozložiteľného odpadu obec podporuje predovšetkým domáce kompostovanie. Väčšina obyvateľov zabezpečuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu individuálne vo vlastných kompostoviskách, z tohto dôvodu obec nezabezpečuje samostatný systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a domácností. 
	Obec zároveň zabezpečuje oddelený zber vybraných druhov odpadu, ako sú elektroodpady, batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky či objemný odpad. Tieto zložky odpadu sú zbierané formou pravidelných zberových akcií, spravidla dvakrát ročne. O termínoch a miestach zberu sú obyvatelia informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradných tabúľ a internetovej stránky obce. 
	Systém odpadového hospodárstva v obci je orientovaný na zabezpečenie ochrany životného prostredia, znižovanie environmentálnych záťaží a podporu ekologického správania obyvateľov. Do budúcnosti bude významnou prioritou najmä ďalšie zvyšovanie miery triedenia odpadu, environmentálna osveta obyvateľstva, modernizácia systému zberu odpadu a podpora udržateľného nakladania s odpadmi v súlade s princípmi obehového hospodárstva.	Termíny zberu jednotlivých druhov odpadu definuje kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek.

2.4 Zhodnotenie realizovaných opatrení rozvoja územia
	Obec Temeš zabezpečuje správu územia a majetku, trvalú udržateľnosť a rozvoj obce činnosťou vlastnej samosprávy a prostredníctvom jej zamestnancov.  Súčasná samospráva obce je vedená starostkou obce a 5-členným obecným zastupiteľstvom zvoleným v komunálnych voľbách 2022. 
	Správa územia, majetku obce a jej ďalší rozvoj sú samosprávou riadené na základe ročného finančného plánu a rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.
2.4.1 Ex-post hodnotenie doterajších opatrení realizovaných na zabezpečenie rozvoja obce
	Obec Temeš počas minulých rokov uplatňovala priebežne princíp zaisťovania trvale udržateľných aktivít a investičného rozvoja obce na báze disponibilných vlastných zdrojov obecného rozpočtu, zo zdrojov príležitostne získaných predajom majetku obce a doplnkovo z dotácií zo štátnych účelových zdrojov poskytovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. 
	Najvýznamnejšími rozvojovými projektmi minulých rokov boli projekty rekonštrukcie miestnych komunikácií, vybudovanie kamerového systému, nákup komunálneho malotraktora či vybudovanie detského ihriska.
	V dôsledku nedostatku vlastných finančných prostriedkov a limitovaného rozpočtu je obec nútená pracovať na rozvoji obce postupne, s využitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie.
	Rozvoj obce Temeš je z dlhodobého hľadiska možno oprieť o krásne prírodné prostredie, ktoré je vhodné na turistiku a cestovný ruch.
	Významným prínosom pre životné prostredie je dlhodobo zavedený a fungujúci zber separovaného odpadu.
Prehľad realizovaných projektov:
	Rok podania/
schválenia projektu
	Názov projektu
	Poskytovateľ
	Výška príspevku v €

	2015
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia      
	PRV
	51 934,80 €

	2018
	Oprava  a údržba autobusových zastávok
	MF SR
	5 400,00 €   

	2018
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
v časti Pasienky                                 
	PRV
	59 026,61 €


	2019
	Nákup komunálneho malotraktora     
	MF SR
	9 500,00 €

	2019
	Vybudovanie detského ihriska           
	MF SR
	8 024, 40 €

	2021
	Dotácia -  Deň ľudových tradícií  pod Temešskou skalou                          
	TSK
	1 500,00 €  

	2022
	Projekt “Zelené oči”  - vybudovanie oddychovej zóny v obci            
	TSK
	2000,00 €  

	2023
	Dotácia -  Deň ľudových tradícií                                                                             pod temešskou skalou                                  
	TSK
	700,00 €  

	2023
	Nákup vlečky za malotraktor                  
	MF SR
	3520,00 €  

	2024
	Rekonštrukcia obecného rozhlasu             
	MF SR
	5000,00 €  

	2024
	Kamerový systém                                  
	PRV
	9398,64 €  

	2024
	Dotácia -  Deň ľudových tradícií pod temešskou skalou          
	TSK
	1000,00 €  

	2025
	Výmena vykurovania v kultúrnom dome       
	MF SR
	5460,00 €  

	2025
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií          Rovniny a ku kultúrnemu domu              
	PRV
	75 447,10 €

	2025
	Rozšírenie cyklotrasy                                    
	PRV
	14 308,83 €





	ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ

	Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií

	V rozsahu dostupných zdrojov rozpočtu obec realizovala viacero projektov -  najmä v oblasti rekonštrukcie obecných komunikácií, vybudovanie kamerového systému, rekonštrukcie obecného rozhlasu, rozšírenie cyklotrasy a pod. Obec sa snaží realizovať všetky potrebné opatrenia s cieľom zvyšovania udržateľného rozvoja obce z vlastných i dotačných príspevkov.

	1.1. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PRO neimplementovala

	V prípade, ak by sa stratégia rozvoja určená Programom rozvoja obce Temeš nerealizovala, možno očakávať pokles osídľovania územia a nárast vysťahovalectva z riešeného územia, kedy by obyvatelia uprednostňovali miesta s realizovanými opatreniami územného rozvoja.

	1.2. Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov

	Výzvy a potenciály
	Socioekonomické
	Ustálená štruktúra obyvateľstva z hľadiska národnostného, náboženského i sociálnoekonomického zloženia bez zaťaženia systému obyvateľmi sociálne odkázaných skupín - nezamestnaných, bezdomovcov, neprispôsobivých občanov, marginalizovaných rómskych komunít  a pod.

	
	Územno-technické
	Dostatočné kapacity na kvalitné bývanie na vidieku v rodinných domoch vo vidieckom prostredí.
Dostupnosť územia v blízkosti okresného mesta.

	
	Prírodno-environmentálne
	Možnosti turistiky v širšom okolí obce.

	
	Inštitucionálno-organizačné
	Fungujúca miestna samospráva.
Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom webovej stránky obce, miestneho rozhlasu.

	Problémy a limity
	Socioekonomické
	Nárast obyvateľov v poproduktívnej skupine, odchod mladých ľudí z obce za lepším uplatnením v meste.
Rezignácia občanov a ich nezáujem o veci verejné.

	
	Územno-technické
	Finančná náročnosť realizácie potrebných opatrení pre vybudovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry.

	
	Prírodno-environmentálne
	Zmena klímy a využívania územia.

	
	Kultúrne
	Chýbajúce záujmové združenia občanov - najmä v mladších a stredných vekových skupinách.

	
	Inštitucionálno-organizačné
	Absencia ponuky sociálnych služieb na území obce.

	1.3. Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia

	Na základe vývoja vo vonkajšom prostredí PRO Temeš reaguje primárne na potreby obstarania a poskytnutia externých finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie s cieľom dobudovania a modernizácie technickej infraštruktúry obce ako základnej podmienky pre plnohodnotný život v rámci riešeného územia.
V nadväznosti na vyššie uvedené je nutné na národnej a regionálnej úrovni zabezpečiť prístup k zdrojom štátneho rozpočtu a fondov EÚ s cieľom zabezpečenia vyrovnávaní disproporcií a potrieb technickej, environmentálnej a spoločenskej vybavenosti územia jednotlivých obcí. Taktiež je nevyhnutné zjednodušiť poskytovanie externých zdrojov zo štátnych a európskych rozpočtov s cieľom zlepšenia vybavenosti území obcí.
Výzvou v rámci regionálneho rozvoja SR ostáva presun kompetencií a decentralizácia rozhodnutí na územie samosprávnych krajov, spoločné projekty v rámci konkrétnych samosprávnych celkom a vytvorenie podmienok na územnú spoluprácu na úrovni všetkých aktérov územného rozvoja - najmä občanov, podnikateľských osôb ako aj záujmových združení v danom regióne a samospráve.

	1.4. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie

	Silné stránky
	Slabé stránky

	· fungujúca sieť miestnej autobusovej dopravy, premávajúce medzimestské autobusové linky, vybavenosť obce autobusovými zastávkami 
· vhodné podmienky pre ekonomický a hospodársky rozvoj, 
· vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu,
· kultúrne aktivity,
· skupina ľudí zaujímajúcich sa o tradície a folklór,
· prírodné krásy a pamiatky v okolí obce,
· geografická poloha vhodná na turistiku,
· kvalita životného prostredia napriek existujúcim zdrojom znečistenia v širšom okolí obce.
	· klesajúci počet obyvateľov a starnutie populácie, odliv mladých ľudí a kvalifikovanej pracovnej sily, 
· konzervatívnosť v myslení obyvateľov, malý počet inovatívnych projektov a aktivít,
· nevyužitý prírodný potenciál pre rozvoj športu a voľnočasových aktivít,
· nízka kúpychopnosť obyvateľov,
· zlý stav a energetická náročnosť budov, neefektívne využívanie priestorov,
· chýbajúca kanalizačná sieť,
· chýbajúca plynofikácia obce,
· chýbajúca sieť základných i doplnkových služieb v obci,
· chýbajúca rozmanitosť športovej infraštruktúry,
· nedostatok voľnočasových zariadení pre deti a mládež,
· nedostatočná propagácia obce a regiónu,
· emisie z vykurovania tuhým palivom,
· nevedomosť a nezáujem ľudí o ochranu životného prostredia.

	Príležitosti
	Ohrozenia

	· využívanie podpory štrukturálnych fondov EÚ,
· vytváranie partnerstiev pri riešení problematiky rozvoja obce a regiónu - spolupráca samosprávy, orgánov štátnej správy, podnikateľov, mimovládnych organizácií a pod.,
· zmeny a doplnky územného plánu,
· rozvoj a podpora cestovného ruchu,
· zakladanie mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
· zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k informačným technológiám a k finančným zdrojom pre podnikanie,
· zriadenie podporných mechanizmov na štátnej a regionálnej úrovni.

	· ohrozenie povodňami vplyvom nadmerného výrubu stromov a neuváženého zásahu do reliéfu krajiny,
· neprehľadné, chýbajúce a nevhodné koncepcie na úrovni štátu a regiónu,
· často sa meniaca legislatíva - daňová, úverová, odvodová a pod.,
· nemotivujúce podnikateľské prostredie, absencia systémových nástrojov podpory,
· nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a obnovu infraštruktúry,
· nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk,
· dlhodobé zmeny klímy,
· dlhodobé a systematické znehodnocovanie životného prostredia.

	Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy

	Na základe definovania slabých a silných stránok, príležitostí a hrozieb, obec Temeš sa v nasledujúcom období zameria na maximalizáciu využitia vnútorných zdrojov -  predovšetkým polohy a dostupnosti  obce, jedinečnosti prírodného prostredia, dostatku pracovnej sily, organizačných schopností samosprávy, využitie spolupráce a deľby práce medzi partnerov s cieľom implementácie inovačne orientovanej smart stratégie rozvoja, ktorá zabezpečí udržateľný rozvoj obce a kvalitu života obyvateľov na jej území.

	Obec Temeš na základe uvedeného  bude aj naďalej efektívne používať finančné prostriedky a zdroje na adresné naplnenie rozvojových potenciálov v rámci jednotlivých oblastí hospodárskeho či sociálneho života.

	1.5. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja

	Na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí obec Temeš definuje ako hlavné faktory rozvoja:
· prírodné bohatstvo a možnosti rozvoja cestovného ruchu vo viacerých oblastiach,
· podmienky pre rozvoj v ekonomickej a hospodárskej oblasti.

Na základe definovania slabých stránok a hrozieb vyplývajú pre obec Temeš kľúčové disparity:
· potreba dobudovania technickej a sociálnej infraštruktúry.

Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a programovej štruktúry Programu rozvoja obce.
















	1.6. [bookmark: _GoBack1]Strom výziev a problémov

	
 (
Pokles počtu obyvateľov a starnutie populácie
 
(následok)
) (
Nedostatočné využitie rozvojového potenciálu obce  
(
následok
)
)
 (
Vzhľad obce
(následok
)
)

 (
Nevyužívanie finančných zdrojov - štrukturálne fondy a dotačné mechanizmy 
(
následok
)
) (
Odchod za prácou mimo obce a pasivita obyvateľov (následok
)
)


 (
Znečisťovanie tokov, ovzdušia emisiami, neriadené skládky, devastácia 
(následok
)
)
 (
Nespokojnosť obyvateľov
 (následok
)
) (
Absencia pripravených i realizovaných projektov 
(
následok
)
)


 (
Nízka kvalitatívna úroveň života v obci
(
kľúčový problém
)
)


 (
Nevybudovaná základná technická infraštruktúra
(
príčina
)
 a 
infraštruktúra
 
voľného
 
času
)
 (
Chýbajúca spolupráca s občanmi, podnikateľmi a okolím 
(
príčina
)
)




 (
Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce a možností čerpania dotácií 
(
príčina
)
) (
Nezáujem občanov o veci verejné
(
príčina
)
)




 (
Nedostatočná občianska vybavenosť a služby
(
príčina
)
) (
Nezáujem občanov o veci verejné
(
príčina
)
) (
Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce a možností čerpania dotácií 
(
príčina
)
)

	1.7. Východiská pre špecifické stratégie VÚC pre podporu rozvoja jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov v rámci PRO VÚC

		Názov dokumentu
	Platnosť dokumentu
	Úroveň dokumentu
	Zdroj

	Stratégia Európa 2020
	2014-2020
	EU
	http://ec.europa.eu


	Partnerská dohoda SR/EU na r.2014-2020
	2014-2020
	NUTS I - SR
	www.mindop.sk


	Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30
	2014-2030
	NUTS I - SR
	www.rokovania.sk


	Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov na roky 2014-2020
	2014-2020
	NUTS I - SR
	www.rokovania.sk


	Stratégia hospodárskej politiky SR  - Slovensko2020+
	2013-2020+
	NUTS I - SR
	www.rokovania.sk


	Operačný program Slovensko
	2021-2027
	NUTS I - SR
	www.mindop.sk


	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022-2030
	2022-2030
	NUTS III - TSK
	www.tsk.sk









ČASŤ 3 - Strategická časť
	Obsahom tejto časti je spresnenie vízie a hlavného cieľa, ako aj určenie priorít a strategických cieľov programu rozvoja. Priority a strategické ciele sú naviazané na priority a ciele Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, priority a ciele definované v Partnerskej dohode medzi EÚ a SR pre obdobie 2021-2027.  
	V rámci tejto časti sú zhrnuté budúce predstavy o obci, ktoré by sa mali dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja. Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v obci žijú, pracujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať.
	3.1 Rozvojová stratégia

	3.1.1 Vízia rozvoja a hlavný cieľ

	
VÍZIA OBCE:
Obec Temeš bude perspektívnou a udržateľne sa rozvíjajúcou vidieckou obcou 
s kvalitným životným prostredím, rozvinutou technickou infraštruktúrou 
a primeranou občianskou vybavenosťou. 
Rozvoj obce bude založený na podpore komunitného života, 
ochrane prírodného prostredia, zlepšovaní podmienok pre bývanie a vytváraní podmienok 
pre rozvoj cestovného ruchu, voľnočasových aktivít a miestneho podnikania.

STRATEGICKÝ CIEĽ:
Cieľom obce Temeš je vytvárať kvalitné a bezpečné podmienky 
pre život obyvateľov prostredníctvom rozvoja technickej infraštruktúry, 
ochrany životného prostredia a podpory občianskej vybavenosti. Súčasťou cieľa je aj 
podpora komunitného života, rozvoj rekreačného potenciálu obce 
a vytváranie podmienok pre udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj územia.

	3.1.2 Štruktúra priorít a ich väzby

	1. Prioritná oblasť - Hospodárska oblasť
Obec Temeš pre obdobie rokov 2026-2033 v rámci tejto oblasti definovala jeden prioritný cieľ, ktorým je zlepšenie technickej infraštruktúry v obci  - rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice a rozšírenie kamerového systému.


2. Prioritná oblasť - Sociálna oblasť
Obec Temeš pre obdobie rokov 2026-2033 v rámci tejto oblasti definovala najmä potrebu zlepšenia vzhľadu a stavu obecných budov prostredníctvom opravy strechy na budove domu smútku, prestavby OcÚ a rekonštrukcie budovy KD. V rámci zlepšenia voľnočasových možností na území obce sa obec zameria na revitalizáciu kultúrneho areálu, revitalizáciu parku a nástupišťa autobusu a vybudovanie workoutového ihriska.

3. Prioritná oblasť - Environmentálna oblasť
Obec si pre danú oblasť definovala cieľ  Zlepšenie stavu životného prostredia, avšak konkrétne opatrenia obec nedefinovala, tieto budú zadefinované v prípade potreby.

Naplnenie vytýčených cieľov a priorít bude obec zabezpečovať konkrétnymi opatreniami a aktivitami, ktoré sú definované v ďalších častiach dokumentu.

	3.1.3 Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov

	3.1.3.1 Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority

	
Vízia: Obec Temeš bude perspektívnou a udržateľne sa rozvíjajúcou vidieckou obcou 
s kvalitným životným prostredím, rozvinutou technickou infraštruktúrou 
a primeranou občianskou vybavenosťou. 
Rozvoj obce bude založený na podpore komunitného života, 
ochrane prírodného prostredia, zlepšovaní podmienok pre bývanie a vytváraní podmienok 
pre rozvoj cestovného ruchu, voľnočasových aktivít a miestneho podnikania.

	
Hlavný cieľ: Cieľom obce Temeš je vytvárať kvalitné a bezpečné podmienky 
pre život obyvateľov prostredníctvom rozvoja technickej infraštruktúry, 
ochrany životného prostredia a podpory občianskej vybavenosti. Súčasťou cieľa je aj 
podpora komunitného života, rozvoj rekreačného potenciálu obce 
a vytváranie podmienok pre udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj územia..


	Priorita 1. HOSPODÁRSKA OBLASŤ

	Strategický cieľ 1.1
Zlepšenie technickej infraštruktúry

	Špecifický cieľ 1.1.1
Rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice

	Špecifický cieľ 1.1.2
Rozšírenie kamerového systému

	Priorita 2. SOCIÁLNA OBLASŤ

	Strategický cieľ 2.1
Zlepšenie stavu a vzhľadu obecných budov
	Strategický cieľ 2.2
Zlepšenie voľnočasových možností na území obce

	Špecifický cieľ 2.1.1
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
	Špecifický cieľ 2.2.1
Revitalizácia kultúrneho areálu

	Špecifický cieľ 2.1.2
Prestavba OcÚ
	Špecifický cieľ 2.2.2
Revitalizácia parku a nástupišťa autobusu

	Špecifický cieľ 2.1.3
Oprava strechy na budove dome smútku
	Špecifický cieľ 2.2.3
Vybudovanie workoutového ihriska

	Priorita 3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ



	3.1.2.2 Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre implementáciu PRO

	Opatrenie
	Projekt
	Doba realizácie
	Náklady
(EUR)
	Koordinátor
	Partneri
	Zdroje financovania

	Prioritná oblasť 1. Hospodárska oblasť

	Špecifický cieľ 1. Zlepšenie technickej infraštruktúry

	1.1.1
	Rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice
	2027
	5 000
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba oplotenia a vyčistenia stavnice.

	1.1.2
	Rozšírenie kamerového systému
	2028-2029
	5 000
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet, rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba dobudovania technickej infraštruktúry

	Prioritná oblasť 2. Sociálna oblasť

	Špecifický cieľ 2. Zlepšenie stavu a vzhľadu obecných budov

	2.1.1
	Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
	2027-2028
	250 000
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba zlepšenia technického stavu budovy.

	2.1.2
	Prestavba OcÚ
	2027 - 2028
	Bude doplnené
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Prestavba stredného a horného podlažia budovy OcÚ na byty.

	2.1.3
	Oprava strechy na budove dome smútku
	2029
	50 000
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba zlepšenia technického stavu budovy.

	Špecifický cieľ 3. Zlepšenie voľnočasových možností

	2.2.1
	Revitalizácia kultúrneho areálu
	2029-2030
	35 000
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba zlepšenia voľnočasových aktivít na území obce.

	2.2.2
	Revitalizácia parku a nástupišťa autobusu
	2030
	20 000
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba zlepšenia vzhľadu centra obce a zvýšenie atraktivity obce.

	2.2.3
	Vybudovanie workoutového ihriska
	2027
	10 350
	Obec Temeš
	Vybraný realizátor
	fondy EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

	
	Bližšie informácie: Potreba zlepšenia športových a voľnočasových aktivít na území obce.



	3.1.4 Ukazovatele výsledkov a dopadov

	Východiskovou hodnotou pre meranie všetkých merateľných ukazovateľov je počiatočný stav ukazovateľov, ktorý je popísaný v analytickej časti rozvojového dokumentu a ktorý je zostavený prevažne z údajov dosiahnutých k 31.12.2025. Východiskové hodnoty sú tiež dostupné vo verejne prístupných štatistikách vedených Štatistickým úradom SR, obcou a  inými orgánmi verejnej alebo štátnej správy.
Hodnotenie realizácie PRO bude prebiehať prostredníctvom nasledujúcich merateľných ukazovateľov:
· celkový počet realizovaných projektov a ich podiel z celkového počtu plánovaných projektov v rámci obdobia 2026-2033,
· počet dosiahnutých cieľov rozvoja územia a ich podiel z celkovo prijatých cieľov rozvoja,
· náklady na realizáciu projektov celkom (dosiahnuté úspory a prečerpania),
· medziročný a celkový percentuálny nárast príjmov obce,
· prírastok občanov aktívne zapojených do rozvoja obce,
· zmena v počte obyvateľov v obci sledovaná na ročnej báze.
	Merateľné ukazovatele výsledkov a dopadov podľa jednotlivých oblastí

	Hospodárska oblasť
	Sociálna oblasť
	Environmentálna oblasť

	· objem investícií do rozvoja obce
· objem prostriedkov z fondov EÚ
· objem dotácií ŠR a VUC na realizáciu projektov
· rast vlastných príjmov do rozpočtu obce
	· celkový prírastok obyvateľstva
· zlepšenie možností služieb v oblasti voľnočasových aktivít, kultúry a športu
· nárast neinvestičných aktivít - kultúrno-spoločenských aktivít a účasti občanov
	· rast kvality života v obci meraný zlepšením demografických údajov - pokles mortality, rast natality  a počtu obyvateľov celkom, zlepšenie vekovej štruktúry,
· nárast separovania odpadu a pokles objemu komunálneho odpadu






	Typ ukazovateľa
	Názov ukazovateľa
	Definícia
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota

	
	
	
	
	
	2026
	2033


	1. PRIORITNÁ OBLASŤ  - Hospodárska

	Projekt 1.1.1 - Rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice

	Výsledok
	Dĺžka oplotenia
	Celková dĺžka oplotenia stavnice
	


PD a interná evidencia OÚ
	m
	0
	20

	Dopad
	Počet dotknutých osôb
	Celkový počet osôb, ktorých sa oplotenie dotkne
	
	počet
	0
	250

	Projekt 1.1.2 - Rozšírenie kamerového systému

	Výsledok
	Počet doplnených kamier
	Celkový počet kamier doplnených do systému
	


PD a interná evidencia OÚ
	počet
	0
	2

	Dopad
	Počet dotknutých osôb
	Celkový počet osôb, ktorých sa realizácia projektu dotkne
	
	počet
	0
	250

	2. PRIORITNÁ OBLASŤ - Sociálna

	Projekt 2.1.1 - Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

	Výsledok
	Plocha budovy
	Plošný obsah rekonštruovanej budovy
	


PD a interná evidencia OÚ
	m2
	0
	300

	Dopad
	Výška úspor
	Celková výška úspor dosiahnutých po realizácii projektu v Eur/ročne
	
	počet
	0
	2000

	Projekt 2.1.2 - Prestavba OcÚ

	Výsledok
	Plocha bytov
	Celkový počet vybudovaných bytov
	

PD a interná evidencia OÚ
	počet
	0
	7

	Dopad
	Počet užívateľov
	Celkový počet užívateľov 
	
	počet
	0
	20

	Projekt 2.1.3 - Oprava strechy na budove dome smútku

	Výsledok
	Plocha strechy
	Celkový plošný obsah strechy budovy
	

PD a interná evidencia OÚ
	m2
	0
	180

	Dopad
	Počet dotknutých osôb
	Celkový počet osôb, ktorých sa realizácia projektu dotkne
	
	počet
	0
	190

	Projekt 2.2.1 - Revitalizácia kultúrneho areálu

	Výsledok
	Plocha priestoru
	Plošný obsah zrekonštruovaného priestoru
	


PD a interná evidencia OÚ
	m2
	0
	367

	Dopad
	Počet dotknutých osôb
	Celkový počet osôb, ktorých sa realizácia dotkne
	
	počet
	0
	190

	Projekt 2.2.2 - Revitalizácia parku a nástupišťa autobusu

	Výsledok
	Plocha priestoru
	Plošný obsah zrekonštruovaného priestoru
	

PD a interná evidencia OÚ
	m2
	0
	249

	Dopad
	Počet dotknutých osôb
	Celkový počet osôb, ktorých sa realizácia dotkne
	
	počet
	0
	250

	Projekt 2.2.3 - Vybudovanie workoutového ihriska

	Výsledok
	Plocha ihriska
	Plošný obsah vybudovaného ihriska
	

PD a interná evidencia OÚ
	m2
	0
	594

	Dopad
	Počet užívateľov
	Celkový počet užívateľov ihriska ročne
	
	počet
	0
	200



Tabuľka – Formulár pre prípravu projektov
	Základné údaje o projektovom zámere č. 1

	Názov projektu
	Rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu

	Začatie a ukončenie projektu
	2027

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba dobudovania technickej infraštruktúry v obci, potreba oplotenia miestnej stavnice a jej vyčiestenie

	Cieľ projektu
	Oplotenie a vyčistenie stavnice

	Výstupy
	Zabezpečená stavnica

	Užívatelia
	Obyvatelia obce

	Indikátory monitoringu
	Dĺžka oplotenia, počet dotknutých osôb

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2027

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	5 000
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 2

	Názov projektu
	Rozšírenie kamerového systému

	Garant
	Obec Temeš 

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu 

	Začatie a ukončenie projektu
	2028-2029

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba dobudovania technickej infraštruktúry v obci, potreba doplnenia kamerového systému v obci, zvýšenie bezpečnosti v obci

	Cieľ projektu
	Dobudovanie technickej infraštruktúry

	Výstupy
	Doplnené kamery v kamerovom systéme obce

	Užívatelia
	Obyvatelia obce

	Indikátory monitoringu
	Počet doplnených kamier, počet dotknutých osôb

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2028-2029

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	5 000
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 3

	Názov projektu
	Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu 

	Začatie a ukončenie projektu
	2027-2028

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba zlepšenia stavu a vzhľadu obecných budov, potreba zníženia energetickej náročnosti budovy

	Cieľ projektu
	Zlepšenia stavu budovy

	Výstupy
	Zrekonštruovaná budova

	Užívatelia
	Obyvatelia obce

	Indikátory monitoringu
	Plocha budovy a výška úspor po realizácii projektu

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2027-2028

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	250 000
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 4

	Názov projektu
	Prestavba OcÚ

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu

	Začatie a ukončenie projektu
	2027-2028

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba zlepšenia stavu a vzhľadu obecných budov, nevyhovujúci stav budovy, snaha vybudovať dodatočné byty v obci

	Cieľ projektu
	Zlepšenie stavu obecných budov

	Výstupy
	Vybudované byty

	Užívatelia
	Obyvatelia obce a obyvatelia bytov

	Indikátory monitoringu
	Počet bytov a počet užívateľov

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	202-2028

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	Bude doplnené
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 5

	Názov projektu
	Oprava strechy na budove dome smútku

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu

	Začatie a ukončenie projektu
	2029

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba zlepšenia stavu a vzhľadu obecných budov, nevyhovujúci stav strechy budovy

	Cieľ projektu
	Zlepšenie stavu obecných budov

	Výstupy
	Opravená strecha budovy

	Užívatelia
	Obyvatelia obce 

	Indikátory monitoringu
	Plocha strechy a počet dotknutých osôb

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2029

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	50 000
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 6

	Názov projektu
	Revitalizácia kultúrneho areálu

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu

	Začatie a ukončenie projektu
	2029-2030

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba zlepšenia stavu a vzhľadu centra obce, potreba zlepšenia voľnočasových možností na území obce

	Cieľ projektu
	Revitalizácia kultúrneho areálu

	Výstupy
	Zrekonštruovaný kultúrny areál

	Užívatelia
	Obyvatelia obce a návštevníci obce

	Indikátory monitoringu
	Plocha priestorov a počet dotknutých osôb

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2029-2030

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	35 000
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 7

	Názov projektu
	Revitalizácia parku a nástupišťa autobusu

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu

	Začatie a ukončenie projektu
	2030

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba zlepšenia stavu a vzhľadu centra obce, potreba zlepšenia voľnočasových možností na území obce

	Cieľ projektu
	Revitalizácia parku a nástupišťa autobusu

	Výstupy
	Zrekonštruovaný park a nástupište

	Užívatelia
	Obyvatelia obce a návštevníci obce

	Indikátory monitoringu
	Plocha priestorov a počet dotknutých osôb

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2030

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	20 000
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



	Základné údaje o projektovom zámere č. 8

	Názov projektu
	Vybudovanie workoutového ihriska

	Garant
	Obec Temeš

	Partneri garanta
	Vybraný realizátor projektu

	Začatie a ukončenie projektu
	2027

	Stav projektu pred realizáciou
	Potreba zlepšenia voľnočasových možností na území obce, potreba budovania športovej infraštruktúry

	Cieľ projektu
	Vybudovanie workoutového ihriska

	Výstupy
	Workoutové ihrisko

	Užívatelia
	Obyvatelia obce a návštevníci obce

	Indikátory monitoringu
	Plocha ihriska a počet užívateľov

	Zmluvné podmienky
	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania

	Riziká
	Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa

	Poznámky
	---

	Realizácia projektu

	Fáza/míľnik
	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín

	Príprava a realizácia projektu
	Externý dodávateľ
	2027

	Financovanie projektu

	Druh výdavku
	Náklady spolu
	Forma financovania projektu

	Spracovanie a realizácia zámeru
	10 350
	Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje



ČASŤ 4 - Realizačná a implementačná časť
Realizačná časť popisuje postupy inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce Temeš a približuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov. Súčasťou tejto časti je aj vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov.

	4. Implementačný plán a plán monitorovania

	4.1. Nástroje na implementáciu stratégie
4.2. Postup pri implementácii PRO (rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému riadenia implementácie a riadenia rizík)

	Za prípravu a realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít a implementáciu stratégie definovanej v Programe rozvoja obce zodpovedá riadiaci orgán obce - obecné zastupiteľstvo, v rámci nasledovných krokov:
· Spracovanie akčného plánu realizácie PRO na daný rozpočtový rok, s výhľadom na ďalšie dva roky, ktorý je schvaľovaný ako súčasť rozpočtu obce. V rámci daného akčného plánu sa rozhoduje v rámci OZ o zaradení konkrétnych projektov do prípravy a realizácie, pričom zaradeniu projektov do fázy prípravy a realizácie bude predchádzať verejné prerokovanie daného projektového zámeru, čo umožní verejnosti zapojiť sa do fázy prípravy a vyjadriť svoje názory a postoje k danému projektovému zámeru.
· Spracovanie akčného plánu prebieha na základe údajov v schválenom rozpočte obce na daný rok, schválených strategických dokumentov obce a údajov odborných útvarov miestneho úradu obce.
· Obecné zastupiteľstvo zodpovedá za určenie riadiaceho výboru projektu, ktorý bude zodpovedať za realizáciu konkrétneho projektu.
· Riadiaci výbor projektu informuje prostredníctvom realizačného plánu, ako aj osobne na OZ v určenom časovom intervale (podľa charakteru projektu), na základe čoho prijíma obecné zastupiteľstvo potrebné rozhodnutia.
· Počas prípravy a realizácie projektu riadiaci výbor sleduje a hodnotí dosahovanie výsledkov projektu porovnaním s východiskovými hodnotami, ako aj prostredníctvom ukazovateľov dopadu, pričom informácie sa zaznamenávajú do monitorovacích a hodnotiacich správ.
· Monitorovacie a hodnotiace správy sú podkladom pre spracovanie celkového hodnotenia daného rozpočtového roku, ako aj pre prípravu akčného plánu na ďalšie rozpočtové obdobie.
· Monitorovacie a hodnotiace správy za všetky už realizované akčné plány slúžia ako podklad pre priebežné hodnotenie postupu realizácie PRO, jeho prípadné zmeny a doplnky a na prípravu rozvojového dokumentu pre ďalšie programové obdobie, aktualizácia PRO bude uskutočnená podľa potreby, minimálne v horizonte každých 5-6 rokov.
· Monitorovacie a hodnotiace správy zároveň slúžia pre priebežné monitorovanie a hodnotenie realizácie PRO pre potreby regionálnej a ústrednej štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov  (stanovuje ročný monitoring do 30.05. nasledujúceho roka).

	4.3. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PRO

	Systém monitorovania a hodnotenia PRO bude v obci Temeš vykonávaný systémovo a kontinuálne počas celého obdobia trvania platnosti dokumentu.
Monitorovanie chápe obec ako pravidelné sledovanie ukazovateľov strategického, resp. akčného plánu, ktoré je nevyhnutné realizovať priebežne, pričom monitorovanie prebieha na úrovni jednotlivých projektov a jednotlivých opatrení. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá starostka obce, pričom táto je predkladaná na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
V prípade projektov financovaných zo zdrojov európskych a štrukturálnych fondov je obecnému zastupiteľstvu predkladaná aj monitorovacie správa schválená riadiacim orgánom. Cieľom monitorovania je získanie informácií o reálnom plnení opatrení na korekciu prípadného negatívneho vývoja.
Hodnotenie realizácie PRO prebieha minimálne jedenkrát ročne, t.j. k 31.12. daného roka,  pričom na hodnotenie nadväzujú návrhy na aktualizáciu akčného alebo strategického plánu. Výsledky monitorovania sú podkladom pre hodnotenie realizácie PRO, pričom hodnotenie je stálym procesom sledovania zmien v jednotlivých opatreniach prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov. Hodnotiace a monitorovacie správy PRO sú podkladom pre rozhodnutie samosprávy o riadení realizácie programu, prípadne o korekciách stratégie alebo projektových zámerov s účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí.
	Plán priebežných hodnotení PRO pre obdobie 2026-2033

	Typ hodnotenia
	Vykonať prvýkrát
	Dôvod vykonania/periodicita

	Strategické
	Najskôr po roku 2027
	Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO a vzniknutej spoločenskej potreby.

	Operatívne
	V prípade potreby
	

	Tematické
	2027
	Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok.

	Ad hoc mimoriadne
	V prípade potreby
	Pri značnom odklone od stanovených cieľov a hodnôt ukazovateľov.

	AD hoc hodnotenie celého PRO alebo jeho časti
	
	Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce, podnetu poslancov - na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu a pod.






AKČNÝ PLÁN PRE ROZPOČTOVÝ ROK 2027 
	Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Temeš
Priorita A) Zlepšenie technickej infraštruktúry

	Aktivita
	Rok
	Zodpovedá
	Financovanie

	Projekt 1.1.1 – Rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice
	2027
	Obec Temeš
	5 000


[bookmark: _Hlk147251285]
	Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Temeš
Priorita D) Zlepšenie voľnočasových možností na území obce

	Aktivita
	Rok
	Zodpovedá
	Financovanie

	Projekt 2.2.3 – Vybudovanie workoutového ihriska
	2027
	Obec Temeš
	10 350






Hodnotiace tabuľky pre výber projektov
	V podmienkach obce Temeš, vzhľadom na jej veľkosť, nie je vytvorené konkurenčné prostredie pre posudzovanie, hodnotenie a výber projektov do Programu rozvoja obce, do Akčného plánu alebo pri začatí realizácie. 
Obec Temeš bude pri predkladaní projektov o NFP postupovať v zmysle stanovených kritérií:
· platná projektová dokumentácia a stavebné povolenie/splnená ohlasovacia povinnosť,
· vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom a majetku v rámci projektu,
· preukázateľne zabezpečené predfinancovanie, ako aj spolufinancovanie projektu,
· zabezpečený súlad projektu s hlavnými rozvojovými dokumentmi - Programom rozvoja obce Temeš, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj iných odvetvových dokumentov.
Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov:
	Poradové číslo projektu
	Hodnotiaca kategória
	Hodnotiace kritérium
	Konečné hodnotenie:
Spĺňa/Nespĺňa
	Získaný počet bodov

	
	
	
	
	



	Konečné hodnotenie
	Body

	Priorita
	Menej prioritný projekt, jeho realizácia nemá výrazný vplyv na naplnenie cieľa
	Nízka
	0-5

	
	Prioritný projekt pre napĺňanie cieľa, ale nezabezpečuje jeho úplné dosiahnutie
	Stredná
	6-9

	
	Prioritný projekt, ktorý má výrazný vplyv na napĺňanie cieľa a zabezpečuje jeho úplné dosiahnutie
	Vysoká
	10-15





ČASŤ 5 - Finančná časť
	1. Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu

	Finančná časť poukazuje na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie Programu rozvoja obce Temeš. Súčasťou tejto časti je aj vymedzenie indikatívneho finančného plánu na celú realizáciu PRO a model viaczdrojového financovania.
Verejné zdroje z obecného rozpočtu  zodpovedajú v navrhnutom spôsobe financovania projektu minimálnemu povinnému podielu spolufinancovania pri využití prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Na finančné zabezpečenie opatrení a aktivít stanovených v PRO pre roky 2026-2033  bude obec môcť čerpať z týchto zdrojov:
· vlastné zdroje - rozpočet obce a mimoriadne príjmy,
· externé zdroje - fondy Európskej únie, dotácie zo štátneho rozpočtu a účelových fondov (Environfond, MF SR), dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja, bankové úvery, dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, dary a príspevky iných inštitúcií.
Časový postup realizácie jednotlivých projektov však bude optimalizovaný podľa dostupnosti zdrojov z obecného rozpočtu a z operačných programov.
Obec Temeš nemá dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, sociálnej a environmentálnej oblasti. Obec nie je schopná takéto zdroje vytvoriť vlastnou hospodárskou činnosťou a nedostáva ani dostatok takýchto zdrojov zo štátneho rozpočtu. Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je teda obec odkázaná na využívanie viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít a projektov, kedy dochádza k prepojeniu obecného rozpočtu na programový rozpočet vyššieho územného celku, na štátny rozpočet, ako aj na využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Obec v rámci nového programového obdobia po roku 2022 počíta s minimálnou požiadavkou spoluúčasti 10% na spolufinancovaní projektov.
Harmonogram rozdelenia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých rokov v nasledujúcej tabuľke predstavuje len odhad a plán čerpania. Presné termíny realizovania jednotlivých projektov budú stanovené podľa aktuálnych výziev, dostupných úverových zdrojov, získaných dotácií a výšky vlastných zdrojov z rozpočtu obce.



[image: http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/4/45/Temes.jpg]
Program rozvoja obce Temeš na roky 2026-2033


46

	Identifikátor
	Špecifický cieľ
	Obdobie realizácie
	Rozpočet spolu (tis)
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2026-2033 (tis)

	1.1.1
	Rekonštrukcia vodozádržného priestoru stavnice
	2027
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	1.1.2
	Rozšírenie kamerového systému
	2028-2029
	5
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	HOSPODÁRSKA OBLASŤ
	10
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	10

	2.1.1
	Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
	2027-2028
	250
	0
	100
	150
	0
	0
	0
	0
	250

	2.1.2
	Prestavba OcÚ
	2027-2028
	Bude doplnené
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Oprava strechy na budove dome smútku
	2029
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	50

	2.2.1
	Revitalizácia kultúrneho areálu
	2029-2030
	35
	0
	0
	10
	25
	0
	0
	0
	35

	2.2.2
	Revitalizácia parku a nástupišťa autobusu
	2030
	20
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	20

	2.2.3
	Vybudovanie workoutového ihriska
	2027
	10,35
	10,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,35

	SOCIÁLNA OBLASŤ
	365,35
	10,35
	100
	210
	45
	0
	0
	0
	365,35







ČASŤ 6 - Záver
	Program rozvoja obce Temeš predstavuje strategický dokument, ktorého cieľom je definovať hlavné rozvojové priority obce a vytvoriť predpoklady pre jej dlhodobý a udržateľný rozvoj. Dokument vychádza z komplexného zhodnotenia súčasného stavu územia, jeho demografických, sociálnych, ekonomických a environmentálnych podmienok, ako aj z identifikácie potrieb obyvateľov a rozvojového potenciálu obce.
	Obec Temeš patrí medzi menšie vidiecke obce s priaznivým prírodným prostredím, kvalitným krajinným zázemím a pokojnou vidieckou atmosférou. Tieto hodnoty predstavujú významný potenciál pre ďalší rozvoj obce, najmä v oblasti bývania, rekreácie, cestovného ruchu a komunitného života. Súčasne však obec čelí viacerým výzvam typickým pre vidiecke územia, medzi ktoré patrí najmä starnutie populácie, odchod mladých obyvateľov za prácou a vzdelaním, obmedzená občianska vybavenosť a potreba modernizácie technickej infraštruktúry.
	Strategické smerovanie rozvoja obce je preto orientované na zvyšovanie kvality života obyvateľov, podporu stability vidieckeho osídlenia a vytváranie podmienok pre udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. Prioritou obce bude predovšetkým modernizácia technickej infraštruktúry, zlepšovanie stavu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a environmentálnej infraštruktúry. Dôležitým cieľom je aj ochrana životného prostredia, podpora ekologických riešení a zodpovedné nakladanie s prírodnými zdrojmi.
	Významnou súčasťou rozvojovej stratégie je podpora komunitného života a posilňovanie sociálnej súdržnosti obyvateľov. Obec sa bude usilovať o vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a podporu medzigeneračnej spolupráce. Dôležitú úlohu bude zohrávať aj podpora seniorov, rodín s deťmi a znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom zabezpečiť priaznivé sociálne podmienky pre všetkých obyvateľov obce.
	Rozvojový potenciál obce spočíva aj v možnostiach rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, turistiky, cykloturistiky a rekreačných aktivít. Atraktívne prírodné prostredie vytvára vhodné podmienky pre rozvoj aktivít orientovaných na oddych, rekreáciu a pobyt v prírode. Podpora miestnych služieb, drobného podnikania, agroturistiky a propagácie územia môže v budúcnosti prispieť k zvýšeniu ekonomickej aktivity a atraktivity obce.
	Dôležitým predpokladom úspešnej realizácie rozvojových zámerov bude aktívna spolupráca samosprávy, obyvateľov, podnikateľských subjektov, občianskych združení a ďalších partnerov pôsobiacich na území obce a regiónu. Významnú úlohu bude zohrávať aj schopnosť obce efektívne využívať externé finančné zdroje, grantové schémy a dotačné programy na realizáciu rozvojových projektov.
	Program rozvoja obce Temeš zároveň predstavuje otvorený dokument, ktorý bude možné priebežne aktualizovať a prispôsobovať aktuálnym potrebám obce, spoločenským zmenám a novým rozvojovým príležitostiam. Jeho napĺňanie prispeje k postupnému zvyšovaniu kvality života obyvateľov, ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt územia a k budovaniu modernej, atraktívnej a udržateľnej vidieckej obce pre súčasné aj budúce generácie.






6.1 ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
	Schválenie PRO

	Názov dokumentu
	Program rozvoja obce Temeš na roky 2026-2033

	Štruktúra dokumentu
	Časť 1 – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.
Časť 2 – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť 3 – Realizačná a implementačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PRO formou akčných plánov.
Časť 4 – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PRO.

	Spracovanie

	Program rozvoja obce Temeš na roky 2026-2033 bol spracovaný v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3.
- spracovanie na kľúč, vypracovanie odborne spôsobilou osobou,
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy.
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od mája 2026- do septembra 2026.
Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ: PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
Starosta obce: Oľga Fakanová
Poslanci obecného zastupiteľstva: Tibor Bernát, Ľubica Fakanová, Bc. Jana Halašková, Ladislav Katana, Peter Petriska
Financovanie spracovania dokumentu obec hradí z vlastných zdrojov.

	Prerokovanie
	Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Temeš a bol k nahliadnutiu na Obecnom úrade Temeš od 1.7.2026 - 31.7.2026. V rámci možnosti pripomienkovania neboli doručené od občanov pripomienky.

	Schválenie
	Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rozvoja obce Temeš na roky 2026-2033 bez pripomienok.

Dňa: 1.10.2026
Číslo uznesenia: 326/2026

Podpis štatutárneho zástupcu:                              .....................................................

Oľga Fakanová
starostka obce Temeš



PRÍLOHY
PRÍLOHA 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PRO
	Meno
	Pozícia
	Kontakt

	PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
	externý dodávateľ
	0907 703 218
vladimira.pazderova@a-w-a.eu

	Zoznam členov riadiaceho tímu
	

	Oľga Fakanová
	starostka obce
	046 545 01 23
info@temes.sk

	Zoznam členov pracovných skupín
	

	Funkcia v strategickom plánovaní
	Funkcia v pracovnom zaradení
	

	Hospodárska skupina
	

	Lucia Fakanová MS.c.
	zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie a rozpočty
	

	Peter Petriska
	zodpovedný za stanovené ciele a opatrenia
	

	Ing. Jozef Bernát
	zodpovedný za stanovené ciele a opatrenia
	

	Sociálna skupina
	

	Ľubica Fakanová
	zodpovedná za strategickú a programovú časť
	

	Ladislav Katana
	zodpovedný za strategickú a programovú časť
	

	Ing. Pavel Bernát
	zodpovedný za strategickú a programovú časť
	

	Environmentálna skupina
	

	Bc. Jana Halašková
	dohľad nad jednotlivými zámermi
	

	Tibor Bernát
	dohľad nad jednotlivými zámermi
	

	Radoslav Krpelan
	dohľad nad jednotlivými zámermi
	

	Zoznam partnerov zapojených do spracovania PRO
	

	
	





PRÍLOHA 2 - Zoznam skratiek použitých v Programe rozvoja obce Temeš
EÚ			Európska únia
PHSR			Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PRO			Program rozvoja obce
NFP			Nenávratný finančný príspevok
NSRR			Národná stratégia regionálneho rozvoja
NUTS			Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OcÚ			Obecný úrad
OP			Operačný program
OZ			Obecné zastupiteľstvo
SR			Slovenská republika
SWOT analýza	Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb
SZČO			Samostatne zárobkovo činná osoba
SODB			Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
ŠÚSR			Štatistický úrad Slovenskej republiky
TSK			Trenčiansky samosprávny kraj
UPN			Územný plán
ŽoNFP			Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Z.z.			Zbierka zákonov



PRÍLOHA 3 - Zámer spracovania PRO
	Názov dokumentu
	Program rozvoja obce Temeš na roky 2026-2033

	Forma spracovania
	PRO bol spracovaný externe v spolupráci s pracovníkmi obce.

	Riadenie procesu spracovania
	Proces spracovania PRO prebehol za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu.

	Obdobie spracovania
	Spracovanie PRO prebiehalo v období od mája 2026 do septembra 2026 
Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný v prílohe 6.

	Financovanie spracovania
	- náklady na vlastné spracovanie 
- náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky,
- náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií.


Zdroj: vlastné spracovanie


PRÍLOHA 4 - Harmonogram spracovania PRO
	Harmonogram spracovania PRO - rok 2026

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Úvod
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Analytická časť
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Strategická
časť
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Realizačná a implementačná časť
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	Finančná časť
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Záver
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	






PRÍLOHA 5 - Dotazníkový prieskum obyvateľstva 
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 38 osôb.













	Ďalšie oblasti, ktoré vnímajú obyvatelia ako atraktívne

	Príroda

	Vzdialenosť od hlučných miest

	Rozvoj obce










	Hlavné zameranie obce v budúcom období
	 

	rekonštrukcia miestnych komunikácií
	13,20%

	podpora rozvoja podnikania
	23,70%

	rekonštrukcia verejných budov
	26,30%

	rozšírenie ponuky a kvality obchodu a služieb
	23,70%

	starostlivosť o pamiatky
	7,90%

	vybudovanie nových ihrísk a športovísk
	10,50%

	podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
	10,50%

	informačné systémy obce
	7,90%

	ochrana prírody a životného prostredia
	18,40%

	úprava verejných priestranstiev
	31,60%

	rozvoj cestovného ruchu
	23,70%

	kultivácia a výsadba zelene
	5,30%

	bytová výstavba a nové stavebné pozemky
	34,20%

	rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí
	23,70%

	spoločenský život
	28,90%

	poskytovanie sociálnej starostlivosti
	21,10%



	Návrhy na konkrétne projekty

	Organizovanie kultúrnych podujatí

	Rekonštrukcia kultúrneho domu

	Budovanie a rekonštrukcie komunikácií

	Výstavba bytov a domov

	Zriadenie Domova dôchodcov

	Vybudovanie kanalizácie



Vývoj počtu obyvateľov
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	305	299	277	278	282	288	282	275	272	267	258	254	243	233	233	232	234	222	219	220	219	212	198	201	196	188	
Vývoj celkového prírastku obyvateľstva
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	-5	-4	0	3	8	-2	-10	3	-9	-3	-10	-7	-14	-5	2	-4	4	-17	2	-2	-2	-9	-1	-4	-9	-5	
Vývoj počtu obyvateľstva na základe pohlavia
Počet mužov	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	151	148	135	139	143	142	135	139	134	131	128	128	118	117	116	117	118	110	112	114	112	107	107	104	98	95	Počet žien	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	154	151	142	139	139	146	147	136	138	136	130	126	125	116	117	115	116	112	107	106	107	105	91	97	98	93	
Vývoj miery nezamestnanosti v obci
2000	2003	2006	2009	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	6.8852459016393502E-2	4.3165467625899283E-2	2.7777777777778002E-2	5.9925093632958802E-2	6.5843621399177002E-2	3.8626609442060089E-2	3.017241379310345E-2	2.9914529914529909E-2	2.2522522522522542E-2	2.2831050228310685E-2	9.0909090909091338E-3	9.1324200913242559E-3	9.4339622641509448E-3	2.0202020202020211E-2	1.9900497512437908E-2	5.1020408163265286E-2	
Graf - Profil na základe vzdelania
základné	stredné	stredné s maturitou	vysokoškolské	7.9000000000000126E-2	0.26300000000000001	0.52600000000000002	0.13200000000000001	
Graf - Profil na základe pohlavia


Pohlavie	Muž	Žena	0.44700000000000001	0.55300000000000005	
Graf - Spokojnosť so životom v obci
spokojný/á	čiastočne spokojný/á	nespokojný/á	0.76300000000000112	0.23700000000000004	0	
Graf - Profil na základe ekonomickej aktivity
zamestnaný/á	podnikateľ/ka	dôchodca/kyňa	študent/ka	na materskej/rodičovskej dovolenke	iné	0.55300000000000005	0.10500000000000002	0.21100000000000024	2.5999999999999999E-2	5.3000000000000012E-2	5.1999999999999998E-2	
Graf - Dĺžka života respondentov v obci
0-5 rokov	6-10 rokov	11-20 rokov	viac ako 20 rokov	0.15800000000000028	5.3000000000000012E-2	7.9000000000000126E-2	0.71100000000000063	
Graf - Hodnotenie napredovania obce za posledných 5 rokov
pozitívne	negatívne	neviem posúdiť	0.86800000000000099	2.5999999999999999E-2	0.10500000000000002	
Graf - Hlavné kvality obce
Kvalita životného prostredia	Službe pre turistov	Stav historických a kultúrnych pamiatok	Kvalita ciest, ulíc a chodníkov	Úroveň rekreačných služieb a možností oddychu	0.57900000000000063	0.15800000000000028	0.10500000000000002	0.5	0.39500000000000063	
Graf - Hlavné nedostatky obce
ekonomika a podnikateľské prostredie	poľnohospodárstvo	cestovný ruch	technická infraštruktúra	dopravná infraštruktúra /cestná, železničná a iná doprava/	sociálna politika a infraštruktúra /domovy dôchodcov, sociálnych služieb/	rozvoj obce	životné prostredie	vzdelávanie	0.44700000000000001	0.10500000000000002	0.28900000000000031	0.23700000000000004	0.18400000000000025	0.10500000000000002	0.26300000000000001	7.9000000000000126E-2	0.21100000000000024	
Stav poznania rozvojových plánov v obci
Poznám	Čiastoče poznám	Nepoznám	0.13200000000000001	0.44700000000000001	0.42100000000000032	
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Program rozvoja obce Temes na roky 2026-2033

2.3 Analyza vonkajsieho prostredia
2.3.1 Poloha obce

Obec Temes sa nachidza v
zipadnej Gasti Slovenska. Obec lezi v
priememej nadmorskej viske 528 m.
pritom terémma zemna Clenitost sa
pohybuje od
mnm  Reliéf Gzemia je pomeme
viSkovo Zlenity, tvoria ho predovietijm
lesy, ktoré zaberajis 62% z celkovej vimery pody. Povrch chotira na Sirokjich chrbtoch tvoria
kryStalické horniny 2 bridlice, na strmSich svahoch druhohorné hominy s krasovjmi javini.
Centrum obce leZi na siradnici 48° 52' 08" sevemej zemepismej Sirky (N) a 18° 28" 39"
vichodnej zemepisnej dizky (E). Kataster obee sa rozklada na ploche 4,27 km?.

505 metrov az po 915

2.3.2 Geologicki stavba a prirodné podmienky
Uzemie obce sa rozprestiera na fizemi Tavého brehu Vahu, na severozipadnom Gpéti
Povazského Tnovea, na styku Trentianskej kotliny s Podunajskou nizinou v tzv. Beckovskej
bréne, Ktorej dno je vypinené rietnymi niplavami. Brému, ktorej dno je asi 2 km Siroké a 4 km
dihé, buduj mezozoické hominy obalovej série kyiZiansksi jednotky, hlavme vipence a
dolomity choiského 2 striZovského prikrovu, v dne prekryté riefnymi niplavmi Vi, Vanik
Beckovskej brany sivisi so zlomovym zaloZenjm doliny Vi a s eréziou Vi v tvrdjch
‘mez0z0itsksh hominch. Reliéf dna je plochy, rovinny, len miestami s mensimi deniveliciami.
strine st prevazne zrizne.
Na geologickej stavbe Povazského Inovea sa zitastid hlave syory, 2 ruly, ktoré tvoria severni
a stredni Zast pohoria Popri tjchto homindch sa vyskymju este migmatity. fylonty 2
amfibolity. V' jumej €asti pohoria reprezentujit kryStalinikum granodiority. ktoré vystupuji na
niekoTkch miestach spod mez0z0ického obalu. Koncom paleozoika sa na kryStalicke jadro a
suchozemské sedimenty, zachované v severozipadnej Sasti pohoria. V druhohoréch sa tu opat
rozkladal morsky bazén, v ktorom sa ukladali sivrstvia spodnotriasovich kremencov a bridlic,
vystriedané roznymi druhmi vapencov, dolomitov, bridlic s viozkami sliefiov. V' kriedovom
obdobi bolo tzemie vyzdvikmuté a doslo k yyyrdsneniy morskjch sedimentov, v neogéne sa
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Zaclatok v roku 1926 bola v obci postavena neoklasicisticka kapinka
Dejiny zasvatena Panne Marii Lurdskej
Zaujimavosti v roku 1927 bola zriadend jednotriedna Stétna fudova Skola
Okolie v roku 1930 bola zalozend kniznica so 150 zvazkami

Galeria v roku 1942 bola dana do prevadzky nova budova Skoly
Referencie v roku 1943 bol v prvych volbéch za starostu zvoleny Michal Trn
Iné projekty

Externé odkazy OKolie  uprait | upravt zdroj |

« vrchy Temesska skala (910 m n. m.), Malé Magura a Magura,
pristupné po [=] znatke priamo z obce
« vodna nadrz Nitrianske Rudno

Galéria [upait | upravit zeroj]

Temesska skala Vrchol Temesskej

skaly

Referencie [upait | upravit zrof]

1.1 Hustota obyvatelstva — obce [om7014rr] - Rozioha (Stvorcovy meter)
[online]. Bratisiava: Statisticky Urad SR, rev. 2026-03-31, [cit. 2026-04-01]
Dostupné online. &

2.1 Pocet obyvatelov podia pohlavia — obce (roéne) fom7101rr] [oniine]
Bratislava: Statisticky (rad SR, rev. 2026-03-31, [cit. 2026-04-01]
Dostupné online. &7

3.1 Vorby do organov samospravy obci 2022 - Zoznam zvolenych starostoy
[online]. Bratisiava: Statisticky Grad SR, 2022-10-30. Dostupné online.

Iné projekty tuprait | upravit zdroj]

« ¢ Commons pontka multimediaine stbory na tému Temes
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Ziadosti 0 nenavratny

ChatGPT x

Netflix # Riadenie kvality (QA) |
184 (31. 12. 2029)

43,00 obyv./km*

Obyvatefstvo
Hustota

Prva pis. zmienka 1332
Starosta Olga Fakanoval® (SMER-SD)

£ 972 29 (posta Cavoj)
J 514403
ECV (dor. 2022) PD
Tel.predvoba  +421-46

Adresa obecného
uradu
E-mailova adresa

Obecny trad Temes 140

[mailto-obec temes@centrum
sk obec temes@centrum sk
posiat emai]
Telefon 046 5450123
Fax 046 5450123

Poloha obce na Slovensku

Cavoj

Wikimediat? | 8 OpenSeettlapt?

Interaktivna mapa obce:

Wikimedia Commons: Temes
Webova stranka: temes ski
Mapovy portal GKU: katasiraina mapa 2
Freemap Slovakia: mapac
OpenstreetMap: mapa !

Portaly, ktorjch su¢astou je tto stranka:

@ Geograficky portal
am Slovensky portal

9 Tento lanok tykajici sa geografie Slovenska je zatial ,vyhonok". PomZ Wikipédii tym, Ze ho dopinis a rozsiis.
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obycaa, jazvec leny 2 drobu cicavee. V' menej naruenych Eastach lesov
Zamamenst 3 vyt chrinench drubov Zvotickov

Z vtictva si zastipené druby viazané na lesné ekosystémy, naprikiad datle, sovy
2 spevave viicvo. Vodné toky a vihSie stamovidtia poskynyin vhodné podmic
obojzivelniky a drobné vodaé organizmy

Prirodné prostredie obce Temes predstavije hodnot§ krajinno-ckologicky’ pe
ymamngm zastipenim prirodzenych biotopov. Zachovalost prirodného prosiredia
priazmivé podmienky pre ochranu biodiverzity, ekologicki stabilitu zemia a rozvoj ek

aldivit v silade s principmi ochrany priody 2 krajiny

2.3.3 Dopravai infradtrukira
Obec Beckov lei vo vibornej dostupnost od krajského i okzesného mesta. Obec)

blavnom diafninom a Zeleznicnom koridore, & predpoidadi kvalitné dopravné napoj

Anghctina (USA)

hlavné mesto Bratislava
+ Cestnd doprava - hlavmi cesmit Komunikiciu tvori cesta I1. triedy &.507, kior 2

Gabekove 3 konti v Ziline,pritom s jedn o i cesu I, widy s dikou
. Z Beckova cesta pokratue a2 do Trenina

Autobusovi. doprava - autobusovi dopravu abezpecuje SAD Trentin 25, V
umiesmengeh 3 zasivy pre auobusovi dopeava, kioré s na trase oz
ovnomenme v rimeicee obce. Obee i prisme atobusové spjene do krské
Trentin §do okresného mesta Nové Mesto nad Vilbom

Zeleznitni. doprava - izemim obce nevedie Jelezicnd trat, avisk v blizkos
Novom Meste nad Vibom) s nachidza vizmamnd Zelezaitud trat

Iné formy dopravy - najliztic mn letecki doprav vyt obyvatlia abee Bed
elativne biizkom leids v Pietanoch (

medzinirodného letiska v Bratislave je 100 km.

fom). Dostupnost srategického vl

23,4 Zivorné prostredie

Ochrana 2ivomého prosiedia je nevyhmumi pre zaberpetenie kvality Zvora siéas
budicich genercii. Vfzva spotiva v tom, skombinovat ju s nepretritém hospodirskymy
tajm sposobom, Kdor§ by bol dlhodobo udrtefn. Vehfadom 1 Kimatické zmeny
v§7va torsz piléiveiia. Obec Temes je obcou, Kord ma dobry potencil v oblast
cestovného ruchu. Vzhladom 1a teno fakt, o i 12 potiebu zachovania privody 2o
trvalo udrZatelny rast redpektujiici environmentilne $pecifiki a ohrozenia vyznamnou pri
rozvoji avce.

Nedsi zdroje mecitovania ovadusia v obei patria mama lokilne vyiurovarie

palivom, automobilova doprava a stavebna Cinnost
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